## Slide 1: Báo cáo Tiến độ nghiên cứu Năm 2016
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Việt Hà
TS. Võ Đình Hiếu
Nghiên cứu sinh: Đinh Ngọc Thi
Đề tài nghiên cứu: Ứng dụng các kỹ thuật trừu tượng hóa và tìm kiếm trong kiểm chứng phần mềm

## Slide 2: Nội dung báo cáo
Thực hiện chương trình đào tạo
Tiến độ thực hiện luận án
Kế hoạch thực hiện tiếp theo
Các vấn đề khác

## Slide 3: 1. Thực hiện chương trình đào tạo(1)
Đã hoàn thành học tập các học phần của NCS:
INT 8001: Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học. Kết quả: 8.7 điểm.
INT 8028: Các chủ đề lựa chọn về công nghệ phần mềm. Kết quả: 8.7 điểm.
INT 8025: Đặc tả và kiểm chứng phần mềm. Kết quả: 8.7 điểm.

## Slide 4: 1. Thực hiện chương trình đào tạo(2)
★Đã hoàn thành thủ tục xin đổi tên đề tài luận án thành:
Tên cũ: Các kỹ thuật trừu tượng hóa chương trình trong kiểm chứng phần mềm
Tên mới: Ứng dụng các kỹ thuật trừu tượng hóa và tìm kiếm trong kiểm chứng phần mềm
★Đã xin được kéo dài thêm thời gian đào tạo đến 09/2018
★Thực hiện báo cáo 2 chuyên đề của NCS:
Chưa thực hiện.

## Slide 5: 1. Thực hiện chương trình đào tạo(3)
★Tiến độ viết luận án Tiến sĩ
Đã hoàn thành xong chương Mở đầu và chương 1 TỔNG
QUAN, chương 2 KIẾN THỨC CƠ SỞ

## Slide 6: 2. Tiến độ nghiên cứu
Đã có paper “A Technique for Generating Test Data using Genetic Algorithms” được accepted tại hội nghị ACOMP 2016 (indexed by DBLP).
Đã có paper “Generation of Test Data using Genetic Algorithm and Constraint Solver” được accepted tại hội nghị ACIIDS 2017 (Springer SCI book).
Đã submit paper “Parallel Particle Swarm Optimization-based Test Data Generation for Path Coverage Testing” tại

## Slide 7: 3. Kế hoạch thực hiện tiếp theo
Trong năm 2017 viết tiếp được 2 papers liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
Sử dụng các paper đã được accepted, hoàn thành xong các chương 3, chương 4 của luận án Tiến sĩ

## Slide 8: 4. Các vấn đề khác
Không có